## Cronograma
Atividade | Duração Planejada | Duração Realizada | Início Planejado | Término Planejado | Inicio Real | Término Real
Bloqueio | 1 | 0.5 | 10/01/2025 - 08:00 | 10/01/2025 - 09:00 | 10/01/2025 - 08:00 | 10/01/2025 - 08:30
C.Peso | 2 | 1 | 10/01/2025 - 09:00 | 10/01/2025 - 11:00 | 10/01/2025 - 08:30 | 10/01/2025 - 09:30
Passagem 1ª bobina | 4 | 4.2 | 10/01/2025 - 11:00 | 10/01/2025 - 15:00 | 10/01/2025 - 09:30 | 10/01/2025 - 13:42
Vulcanizar 1ª emenda | 10 | 12 | 10/01/2025 - 15:00 | 11/01/2025 - 01:00 | 10/01/2025 - 13:42 | 11/01/2025 - 01:42
Desbloqueio | 1 |  | 11/01/2025 - 01:00 | 11/01/2025 - 02:00